## FO-QC-001_1
LOGO DA CONTRATADA | [5 empty] | CONTROLE DE QUALIDADE | [22 empty] | #VALUE!
FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS TERRAPLENAGEM
FR-ENG-EPR-059 - REV00
Relatório Nº:
OBRA: | [5 empty] | TRECHO: |  |  |  | LOTE | [9 empty] | SEGMENTO (km INICIAL e km FINAL):
BR XXX - XXX km XXX à XXX
CAMADA: | [5 empty] | PISTA: | [14 empty] | PROJETO DE REFERENCIA:
[6 empty] | Interna |  |  |  | Externa | [5 empty] | Plataforma
DATA: |  |  | HORA: | [5 empty] | CONDIÇÕES CLIMÁTICAS: | [12 empty] | LARGURA DA PLATAFORMA (m) | [5 empty] | ESPESSURA DA CAMADA (m)
[9 empty] | Ensolarado |  |  |  |  | Nublado |  |  |  |  | Chuvoso
1. SERVIÇOS
1.1 Tipo de Serviço: |  |  | Aterro Compactado | [5 empty] | Aterro Esteirado | [5 empty] | Reaterro Compactado | [6 empty] | Fundo |  | Escavação
1.2 Tipo de Material: |  |  | 1ª Categoria |  |  |  | 2ª Categoria |  |  |  | 3ª Categoria | [5 empty] | Solo Mole |  |  |  | Enrocamento |  |  | Areia |  | Rachão |  |  |  | Outros________________
1.3 Origem do Material: |  |  | Jazida |  |  |  | Empréstimo |  |  |  |  | Escavação | [6 empty] | Depósito |  |  |  | Outros __________________________________
1.4 Descrição de Origem:
2 - TOPOGRAFIA
2.1. Foi feita a verificação da largura da plataforma? | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
2.2. Altura da camada a ser compactada: | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
2.3. Cota da camada após a compactação. | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
2.4. Foi feita a verificação do alinhamento, do nivelamento do eixo e das bordas? | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
3 - VERIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS QUALIDADE
3.1. Correção e homogeneização da umidade | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
3.2. O serviço está sendo executado conforme procedimento, especificação ou norma? | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
3.3. Acabamento (inspeção visual) | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
4 - VERIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS LABORATÓRIO (ENSAIOS)
ITEM |  |  |  |  | Ensaio 1 |  |  | Ensaio 2 |  |  |  |  | Ensaio 3 | [5 empty] | Ensaio 4 |  |  | Ensaio 5 |  |  | Nº registro INSITU:
4.1. Grau de Compactação (%): | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
4.2. Desvio de Umidade (%): | [24 empty] | Insp.: |  |  | R/I. 1: |  |  |  | R/I. 2:
5 - LIBERAÇÃO FINAL
DATA: ____/____/________ |  |  |  | Hora: ____:____ |  |  |  | [ ] LIBERADO | [12 empty] | [ ] NÃO LIBERADO
6 - DESVIOS / OCORRÊNCIAS DURANTE PROCESSO / NÃO CONFORMIDADES
Nº do item a ser verificado | Desvios / Ocorrências Durante o Processo | [16 empty] | Ação Corretiva | [8 empty] | Eficaz |  |  |  | Observação item
[27 empty] | Sim |  | Não
OBSERVAÇÕES: | [17 empty] | PARÂMETROS DE ACEITAÇÃO
[18 empty] | ESPESSURA | [6 empty] | Conforme Projeto
[18 empty] | GRAU DE COMPACTAÇÃO | [6 empty] | GC ≥ 100 % - Camada Final
GC ≥ 95 % - Corpo de Aterro
[18 empty] | DESVIO DE UMIDADE | [6 empty] | ∆H +1% / - 2% Regul. Sub-Leito
∆H ± 2% Camada Final
[18 empty] | PERMEABILIDADE | [6 empty] | Conforme Projeto
LEGENDA: |  | Insp. - Inspeção; R/I. - Reinspeção; C - Conforme; N/C - Não Conforme; N/A - Não Aplicável
ENCARREGADO PRODUÇÃO DATA: |  |  |  |  | ENGENHEIRO CONTRATADA DATA: | [9 empty] | QUALIDADE CONTRATADA DATA: | [9 empty] | QUALIDADE EPR DATA: