## FVS-SOLO-CAL
LOGO DA CONTRATADA |  |  | CONTROLE DE QUALIDADE | [20 empty] | #VALUE!
FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS SOLO-CAL / SOLO MELHORADO COM CAL
|  |  | Obra: BR XXX - XXX km 000 à 000 | [20 empty] | FR-ENG-EPR-057 - REV00
Relatório Nº:
LOCAL: | [13 empty] | TRECHO: | [6 empty] | PROJETO DE REFERÊNCIA:
CAMADA: | [7 empty] | SEGMENTO:
[8 empty] | Faixa 1 | [5 empty] | Faixa 2 | [5 empty] | Faixa 3 |  |  |  | Acost/Relocação
[8 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ | [5 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ | [5 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ |  |  |  | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________
Pista:
[ ] INTERNA [ ] EXTERNA
DATA: |  |  |  | HORA: |  |  |  | CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
/ / |  |  |  | : | [5 empty] | [ ] Ensolarado |  |  |  | [ ] Nublado |  |  | [ ] Chuvoso |  |  |  |  | [ ] Outros _______________________________________
1. SERVIÇOS
1.1 Camada: |  |  |  | [ ] Sub-base | [5 empty] | [ ] Reforço do Subleito |  |  |  | [ ] Base / Outros: ______________________________
1.2 Tipo de Cal: |  |  |  | [ ] CH-I | [5 empty] | [ ] CH-III |  |  | [ ] Cal Virgem |  |  | [ ] Teor ____ % |  |  | [ ] Outros: ______________________________
1.3 Origem do Solo / Cal:
Nº | Itens a serem verificados | [6 empty] | Conforme |  |  | Não Conforme |  |  |  | Não aplicável |  |  | Problemas e Ações a serem tomadas (Observações)
1 | Limpeza, regularização e aceitação (liberação) da camada subjacente
2 | Caracterização do solo (granulometria, LL, LP) e certificado / validade da cal
3 | Teor de cal conforme dosagem e uniformidade da distribuição (ausência de nuvem de pó)
4 | Mistura primária, destorroamento e período de maturação (mín. 24 h)
5 | Umidade de compactação em relação à ótima (± 2%)
6 | Mistura final, compactação e grau de compactação
7 | Acabamento, alinhamento, bordas e espessura da camada
8 | Cura úmida por 7 dias e proteção contra o tráfego
LIBERAÇÕES
Itens a serem Aprovados |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Não Conforme |  |  | Problemas e Ações a serem tomadas
Verificação Topográfica
Verificação Laboratorial (Ensaios resultados finais)
Data |  | Estaca do Furo |  |  | Espes. Da Camada |  |  |  | Laboratório | [9 empty] | Campo | [5 empty] | PARÂMETRO DE ACEITAÇÃO
[9 empty] | nº Registro |  |  | ɣmáx |  |  |  | (∆H %) |  |  | (G.C. %) |  |  | (∆H %) | nº Reg. RCS / ISC | Status
Observações:
LIBERAÇÃO FINAL
Data: | / / |  |  |  | Hora: |  | : |  |  |  |  | [ ] LIBERADO | [10 empty] | [ ] NÃO LIBERADO
ENCARREGADO PRODUÇÃO DATA: | [5 empty] | ENGENHEIRO CONTRATADA DATA: | [8 empty] | QUALIDADE CONTRATADA DATA: | [7 empty] | QUALIDADE EPR DATA: