## FVS-SBC
LOGO DA CONTRATADA |  |  | CONTROLE DE QUALIDADE | [21 empty] | #VALUE!
FICHA DE VERIFICAÇÃO DE SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO - SOLO-BRITA-CIMENTO (SBC)
|  |  | Obra: BR XXX - XXX km 000 à 000 | [21 empty] | FR-ENG-EPR-056 - REV00
Relatório Nº:
LOCAL: | [14 empty] | TRECHO: | [6 empty] | PROJETO DE REFERÊNCIA:
CAMADA: | [7 empty] | SEGMENTO:
[8 empty] | Faixa 1 | [6 empty] | Faixa 2 | [5 empty] | Faixa 3 |  |  |  | Acost/Relocação
[8 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ | [6 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ | [5 empty] | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________ |  |  |  | Estaca_________+_________ à Estaca_________+_________
Pista:
[ ] INTERNA [ ] EXTERNA
DATA: |  |  |  | HORA: |  |  |  | CONDIÇÕES CLIMÁTICAS:
/ / |  |  |  | : | [5 empty] | [ ] Ensolarado |  |  |  |  | [ ] Nublado |  |  | [ ] Chuvoso |  |  |  |  | [ ] Outros _______________________________________
1. SERVIÇOS
1.1 Camada: |  |  |  | [ ] Sub-base | [6 empty] | [ ] Base |  |  |  | [ ] Outros: ______________________________________
1.2 Tipo de Mistura: |  |  |  | [ ] SBC em Usina | [6 empty] | [ ] SBC in loco |  |  | [ ] Teor cimento ____ % |  |  |  |  | [ ] Outros: ____________________________
1.3 Origem do Solo / Brita / Cimento:
Nº | Itens a serem verificados | [6 empty] | Conforme |  |  |  | Não Conforme |  |  |  | Não aplicável |  |  | Problemas e Ações a serem tomadas (Observações)
1 | Limpeza, regularização e aceitação (liberação) da camada subjacente
2 | Caracterização do solo e da brita (granulometria, LL, IP) e certificado do cimento
3 | Teor de cimento conforme dosagem e uniformidade da distribuição
4 | Mistura e homogeneização (usina ou pulvimisturador) e aspecto da massa
5 | Umidade de compactação em relação à ótima (± 2%)
6 | Tempo decorrido entre a mistura e o término da compactação (máx. 2 horas)
7 | Compactação, travamento, acabamento, alinhamento e espessura da camada
8 | Cura por 7 dias (manta/umedecimento ou pintura betuminosa) e proteção ao tráfego
LIBERAÇÕES
Itens a serem Aprovados |  |  |  |  | Conforme |  |  |  | Não Conforme |  |  |  | Problemas e Ações a serem tomadas
Verificação Topográfica
Verificação Laboratorial (Ensaios resultados finais)
Data |  | Estaca do Furo |  |  | Espes. Da Camada |  |  |  | Laboratório | [10 empty] | Campo | [5 empty] | PARÂMETRO DE ACEITAÇÃO
[9 empty] | nº Registro |  |  |  | ɣmáx |  |  |  | (∆H %) |  |  | (G.C. %) |  |  | (∆H %) | nº Reg. RCS 7 dias | Status
Observações:
LIBERAÇÃO FINAL
Data: | / / |  |  |  | Hora: |  | : | [5 empty] | [ ] LIBERADO | [10 empty] | [ ] NÃO LIBERADO
ENCARREGADO PRODUÇÃO DATA: | [5 empty] | ENGENHEIRO CONTRATADA DATA: | [9 empty] | QUALIDADE CONTRATADA DATA: | [7 empty] | QUALIDADE EPR DATA: